黄山学院旅游学院办学成果展示室装修项目

项目编号：HSXYFS-2019-008

招

标

文

件

招标单位：         黄山学院            （盖章）

代理单位： 浙江兴业建设项目管理有限公司 （盖章）

二0一九年七月

## 目  录

- 招标公告………………………………………………….3

- 投标人须知…………………………………………………4

- 评标办法…………………………………………………….7

- 投标文件格式………………………………………………12

- 招标公告

发布时间：2019年7月24日

## 1. 招标条件

本招标项目黄山学院旅游学院办学成果展示室装修项目已由相关文件批准建设，项目业主为黄山学院。出资比例为100%，招标人为黄山学院。项目已具备招标条件。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：黄山市屯溪区;

2.2规模：工程估价为21万元；

2.3计划工期：30日历天；

2.4招标范围：招标范围内的内容，详见设计图纸及工程量清单；

2.5 质量要求：一次性验收合格。

## 3. 投标人资格要求

1、资质要求：投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力。

2、项目经理资格：须具备建筑工程专业贰级及以上级注册建造师资格。

3、本项目不接受联合体投标。

## 4.采取的评标办法

经评审的合理结算价法

## 5. 招标文件的获取

5.1招标文件发售时间：2019年7月24日15时 至2019年7月31日15:30（工作时间）；

5.2获取渠道凡有意参加投标者，请于2019年7月24日15时 至2019年7月31日15:30时（北京时间），携带单位介绍信、营业执照、资质证书、项目经理(注册建造师)注册证书等资料到浙江兴业建设项目管理有限公司（黄山市屯溪区利港尚公馆2号楼11层1107室）报名并购买招标文件。（备注：所有资料报名时须提供复印件加盖单位公章）。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为2019年 7 月31 日15 时30分，地点为浙江兴业建设项目管理有限公司会议室（黄山市屯溪区利港尚公馆2号楼11层1107室）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 7. 联系方式

招标人：黄山学院

联系人：丁老师            联系电话：0559-2546559

招标代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司

联系人：叶工                联系电话：0559-2324200

第二章、投标人须知

一、投标文件的编制与原则

1、本招标文件、自行现场勘察等书面材料。

2、工程造价编制依据：

（1）根据现场实际情况进行测量。

（2）投标人自行现场勘察施工现状，进行合理评估。

（3）其它未尽事宜详见招标文件及工程量清单和控制价。

3、各投标人编制投标文件时，对施工期间可能出现的施工环境和市场的变化及可能影响工程价款、工期等因素所承担的风险作出自已的评估，并体现在标书中。

4、乙方不得将本工程转包其他人施工，否则甲方有权终止合同。所造成的一切后果由乙方承担。

5、其他投标人须承诺：①如若中标，在中标公告公示期结束后须立即与招标单位项目负责人联系，不得以任何理由拖延推迟与招标人签订合同。中标通知书发出十日内后，中标单位无正当理由不与招标人签订采购合同的，将计入黄山学院投标单位黑名单且不得参与此后黄山学院项目的投标。无论何种原因，施工期间均不得影响正常工作秩序，并自行处理可能出现的干扰，且不得因此而收取费用，保证顺利施工，不耽误工期。

②投标时须按提供的参考品牌进行投标报价，并严格按照投标品牌进行施工。

③投标人必须承诺无论何种原因，施工期间均不得影响正常工作秩序，并自行处理可能出现的干扰，且不得因此而收取费用，保证顺利施工，不耽误工期。必须考虑工程的地理位置，承诺文明施工，确保施工安全，严格保护周边环境。因施工管理不善而造成的一切事故，投标人承担全部责任。承包人应做好施工现场的文明施工工作，施工现场按业主要求进行施工并自行处理与各相关部门的协调工作，中标单位自行解决施工用水、用电、进出场交通、周边关系协调等问题。

④材料真实性承诺，承诺对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若存在弄虚作假，中标无效，愿被作不良行为记录、行政处罚，上网曝光等处理。

二、工程发包方式及要求

1、本工程采用总报价确定中标人；

2、经建设单位签字认可的设计变更及现场签证认可的工程量的增减，按有关规定作相应的增减，本工程结算方式如下：

2.1、本合同执行单价合同，按中标单价结算，工程量按现场测量甲方认可后进行计算。措施费包干使用，决算不得调整。

2.2、清单中工程量误差和清单漏项或设计变更引起新的工程项目的在±10%以内不予调整；超过±10%(不含本数)的部分，参照合同综合单价予以调整。变更增加项目（类似）的造价依据清单中有类似工程项目综合单价的，参照合同中类似项目的按投标人的综合单价计价进行调整。变更增加项目（无类似）的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮 。

3、工程款的结算与支付：工程完工且竣工验收达到承包人承诺的质量等级，竣工资料齐备移交发包人且决算审计结束后付至审计总价款的100%；3%的工程质量保修金由中标方先打入黄山学院账户，工程质量保修金按黄山学院工程质量保修金支付规定执行。

4、工程质量和养护期

（1）工程质量按国家现行的规范及标准验收，要求达到合格标准，因施工问题造成质量事故，其返工损失及延误工期损失由中标单位承担责任和全部费用。

（2）工程质量验收依据：以现行验收规范、工程经济技术联系单、设计变更通知书、隐蔽工程资料、施工组织设计、各类实验报告、产品合格证书等有关资料和文件以及签订的合同为依据。

（3）工程质量评定：经业主和监理单位综合评定。

（4）质保期内无论发生何种质量问题，建设单位有权在中标单位未及时解决的情况下使用保修款进行质量事故处理。

6、施工工期：30日历天，因投标人原因造成工期延误的，每延期竣工一天，投标人需支付招标人2000元/天的违约金，违约金最高限额为合同价款的10%；延期竣工十日以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

7、投标人应在开标会截止时间前，认真对现场进行勘探，对建设工程的地理位置，施工现场情况和影响施工的因素及困难进行周密的查勘和研究，作出自已的判断结论和估价。中标人签定合同时和施工过程中，不得以不完全了解现场为由提出任何形式的索赔要求，并负责施工过程中的各方协调工作。

8、中标人自行解决施工用电、用水 、临时道路，所需费用均包含在报价中。根据发包人要求办理、协助办理相关施工许可相关手续；复核各类图纸，并在施工前将问题全部提出；协助变更审批申报工作；同时对发包人有特殊要求的内容有服从义务，保证工程的顺利实施。

9、文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行安徽省及黄山市文明施工、建筑施工扬尘污染防治相关规定，施工期间做好防护措施，减少扰民，并符合文明施工的要求，有需要时，承办人按规定办理相关手续。

10、工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理建筑工程意外伤害、工伤等保险；

关于其他保险的约定：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

11、履约担保的形式：现金或转账

履约担保的金额：中标价款的5%

中标人在领取中标通知书后签订合同前汇入招标人指定账户，工程竣工验收合格后一年内返还(无息)。

三、投标费用

1、本工程专家评审费暂定1500元整由中标单位支付

2、不论投标结果如何，投标人参加本次招标活动发生的一切费用全部自理。

四、投标须知

1、投标人出席有关招标会议人员应是本单位法定代表人或由法定代表人授权委托的代理人参加，并应出示法人代表证书或授权委托书和居民身份证。

2、投标人领取招标文件（招标书等）后应认真阅读和按要求编制投标书。因投标人阅读文件不仔细等原因而导致中标后发生的一切后果和风险均自负。

3、投标文件一般应当包括以下内容及要求：

（1）投标文件内容：

一、投标文件的密封要求：商务标、技术标须分别密封装订成册，并在封口处加盖投标人单位公章和法定代表人印鉴。

二、投标文件的组成部分：

1、商务标主要包括下列内容：

1.1投标文件签署授权委托书（须附法定代表人身份证复印件）

1.2投标函及投标承诺

1.3法定代表人授权书、授权人身份证明、项目经理及安全考核B证等复印件。

1.4商务标其他内容

(1) 表2-01工程量清单报价表

(2)表2-02编制说明

(3) 表2-03 投标总价

(4) 表2-04工程项目投标总价表

(5) 表2-05单项工程造价汇总表

(6) 表2-06单位工程造价汇总表

(7) 表2-07分部分项工程量清单计价表

(8) 表2-07-01分部分项工程量清单综合单价分析表

(9) 表2-08措施项目清单计价表（一）

(10) 表2-09措施项目清单计价表（二）

(11) 表2-09-01措施项目费分析表

(12) 表2-10其他项目清单计价表

(13) 表2-11零星工作项目表

(14) 表2-12规费与税金清单计价表

(15) 表2-13主要材料价格表

1.5投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。

2、技术标为施工组织设计和项目管理机构。

3、应按照规定要求认真编写投标书并打印成文；

4、投标人中标后，投标书承诺内容即为法律约定。

5、各投标人应报正本一份，副本一份，投标文件并应密封，“正本”和“副本”不一致时以“正本”为准。封口处必须加盖投标单位公章，密封袋上应写明：

招标人：黄山学院

工程名称：黄山学院旅游学院办学成果展示室装修项目

备注：在开标前不得开封

五、发生以下几条之一者，均为无效标

1、投标书未加盖法人单位公章和法定代表人印章的；

2、投标书逾期送达的；

3、正式开标时，法人代表或委托人未到场，或到场但法人代表证书或委托书、身份证未带的；

4、投标期间弄虚作假或扰乱会场秩序经劝阻仍无理取闹的；

5、投标文件内容不全，字迹模糊难以辨认或未按规定格式填写的。

六、评标、定标办法

1、坚持公开、公平、公正和平等竞争、择优的原则。

2、成立由建设方、有关专家等单位人员参加的评标委员会。评分参照评标办法进行。

3、招标人将确定获得第1名的为第一中标候选单位，第2名的为第二中标候选单位，中标单位放弃中标，招标人可通过询标确定候选单位为中标单位。

4、评、定标结束后公布中标结果，招标人不对中标和不中标的原因作任何解释。

八、本招标文件解释权属黄山学院所有。

## 第三章、评标办法

为了进一步规范招标投标活动，公开、公平、公正评标、定标，根据有关规定，结合我区实际，特制订本评标方法。

一、评标委员会

第一条  评标委员会由招标人组建，评标委员会成员名单应于开标前确定，由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人及以上单数，并在中标结果确定前予以保密。

第二条  评标委员会成员应客观、公正地对投标人的投标书进行评价，不得透露与评标有关的一切情况，不得袒护投标人任何一方。评标时应自觉关闭通讯工具。

二、标书规定

第三条  评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行分别评审比较，有下列情况之一的，应视为无效标：

1、评标委员会在评标过程中发现投标人以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

2、投标文件对招标文件提出的所有实质性要求和条件未能作出响应的；

3、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

4、符合招标文件第六款所列6条中的任何一条的。

第四条：合格的投标人

（一）投标书密封；

（二）投标书中的投标文件加盖投标人单位印章和法定代表人印章；投标人委托代理人的必须有合法有效的委托书（原件）；

（三）按照招标文件要求编制投标书，要求字迹清楚，有实质性修改的应加盖公章；

（四）投标文件按时送达且投标人应参加开标会议；

三、定标办法

第五条 招标人委托有资质单位编制控制价，在控制价207382.93元（不含不可下浮费用）的75%-85%范围内的投标报价为有效报价。评审条款如下：

| 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 投标函 | 符合招标文件的要求 |
|  | 营业执照 | 符合招标文件的要求 |
|  | 资质证书 | 符合招标文件的要求 |
|  | 投标文件格式 | 按照招标文件给定的格式编制 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 工期 | 符合招标文件的要求 |
|  | 质量 | 一次性验收合格 |
|  | 承诺 | 符合招标文件的要求 |
|  | 项目经理 | 须是具备建筑工程专业贰级（含以上级）注册建造师资格和有效安全生产考核（B类）证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。 |
|  | 施工方案（简要描述） | 1、工程概况：描述是否准确。 2、主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 3、确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 4、确保安全生产的技术组织措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。 5、与现场各方的协调措施：与现场各方能较好协调工作，协调措施得力。 |
| 商务详评标准 | 总价评审 | 在控制价207382.93元（不含不可下浮费用）的75%-85%范围内的投标报价为有效报价。 |
|  | 主要项目清单综合单价 | 1、各投标人的清单子目综合单价一般不得高于招标人公布的控制价中各清单子目综合单价。如投标人清单子目综合单价高于招标人公布的控制价中清单子目综合单价且偏离市场行情的，按恶意报价处理。 2、各投标人的清单子目综合单价不得低于控制价中的清单综合单价的70%，否则按低于成本价处理。 |
|  | 措施费用评审 | 投标人的措施费用报价必须与其技术标投标文件所采用的施工方案相符，投标人的措施费用不得低于控制价中措施费的80%。 |
|  | 评标基准价 | 1、通过以上评审的为有效投标报价； 2、取所有有效投标人的最低投标报价作为评标基准价。 |
|  | 定标方式 | 符合投标人合格条件及详细评审有效的情况下，抽取随机系数，范围为（0.98、0.99、1.00、1.01、1.02）。所有在有效投标报价范围内有效投标人报价的算术平均值乘以随机系数（如在有效投标报价范围内有效投标人大于5家时,则去掉一个最高报价和一个最低报价后计算平均值）；（凡小数点后均保留两位，第三位四舍五入），按报价最接近基准值的单位为第一中标候选人，次之为第二中标候选人。若出现并列报价情况，以抽签方式选择中标人。 |

第四章、投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签章）

年        月        日

- 目  录

一、授权委托书

二、投标函

三、营业执照

四、资质证书

五、投标报价

一、  授权委托书

本人         （姓名）系        （申请人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工招标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申  请  人：                          （盖单位章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年      月       日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以     作为投标报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

近三年无行贿犯罪行为承诺书

本公司及公司法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及公司法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入黑名单、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人 （签章）：

投标单位名称（签章）：

年    月    日